## 0. Cover
PROGRAM MANAGEMENT TRAINEE (MT) & ONBOARDING PT MIE PEDAS RAYA
| Disusun oleh | : Training & Development Staff
| Tujuan | : Mendukung rencana ekspansi 2 outlet baru (Bogor & Jakarta Selatan) dalam 2 tahun melalui pembentukan talent internal (Program MT) dan standarisasi onboarding karyawan baru.
TUGAS 1 - PROGRAM MANAGEMENT TRAINEE (MT)
1. Outline Kurikulum MT
2. Gantt Chart MT (Rekrutmen s.d. Penempatan, 12 bulan)
3. Silabus Program MT
4. Budget Program MT
5. Penilaian / PEPA Program MT
TUGAS 2 - PROGRAM ONBOARDING CREW OUTLET & STAFF HO BARU
6. Silabus Onboarding
7. Penilaian / PEPA Onboarding (Evaluasi Masa Probation 3 Bulan)
8. Timeline Onboarding (Gantt Chart, 12 minggu)
9. Budget Onboarding
RINGKASAN KEBUTUHAN PROGRAM MT (Berdasarkan Manpower Planning)
| Divisi | Posisi | Headcount | Keterangan
| Management Trainee | Supervisor Outlet | 2 | Track Operasional - durasi MT 12 bulan
| Management Trainee | Asisten Supervisor | 2 | Track Operasional - durasi MT 12 bulan
| Management Trainee | Manager Outlet | 1 | Track Operasional - durasi MT 12 bulan, materi lebih lengkap (P&L, Forecasting, Vendor Mgmt)
| Total Peserta MT |  | 5

## 1. Outline Kurikulum MT
OUTLINE KURIKULUM MANAGEMENT TRAINEE (MT) - TRACK OPERASIONAL Target Penempatan: Asisten Supervisor / Supervisor Outlet / Manager Outlet
No | Fase | Kategori | Materi | Topik (Asisten SPV & SPV Outlet) | Topik Tambahan (Manager Outlet)
1 | IN CLASS TRAINING | Onboarding | Materi Orientasi Karyawan Baru | Company Profile, Visi-Misi & Budaya Kerja PT Mie Pedas Raya; Struktur Organisasi & Job Description; Peraturan Perusahaan & PKB; K3 dan Higiene Dapur (HACCP dasar); Sistem HRIS, Absensi & Penggajian | -
2 | IN CLASS TRAINING | Product Knowledge | Pengenalan Produk | Sejarah & Filosofi Produk Mie Pedas dan Dimsum; Varian Menu & Resep Standar (Bumbu, Porsi, Plating); SOP Quality Control & Food Safety | Pengembangan & Inovasi Produk Baru; Analisis Tren Pasar F&B
3 | IN CLASS TRAINING | Technical Skills | Basic Operation | SOP Kasir & Sistem POS; SOP Kitchen Flow (Mise en Place, Cooking, Plating); SOP Service & Standar Penyajian; Inventory & Stock Management (FIFO/FEFO) | -
4 | IN CLASS TRAINING | Technical Skills | Financial Management | Cash Handling & Daily Sales Report; Food Cost & COGS Control; Dasar Budgeting Operasional Harian | P&L Outlet & Analisa Margin; Forecasting Penjualan & Perencanaan Stok; Supplier & Vendor Management; Compliance & Audit Outlet
5 | IN CLASS TRAINING | Soft Skills | Leadership | Leadership Role as a Leader; Delegasi Tugas & Coaching Tim Shift | Performance Management & Conflict Resolution; Pengambilan Keputusan Strategis Outlet
6 | IN CLASS TRAINING | Soft Skills | Communication & Service Excellence | Customer Service Excellence; Complaint Handling & Service Recovery | -
7 | IN CLASS TRAINING | Soft Skills | Problem Solving & Decision Making | Identifikasi Masalah Operasional; Pengambilan Keputusan Cepat di Lapangan | Studi Kasus Pengambilan Keputusan Bisnis Outlet
8 | ON THE JOB TRAINING | Kriteria Technical Skills | Penilaian Operasional | Cashier Simulation; Kitchen Production Simulation; Customer Service Live; Stock Take & Inventory Audit; Penyusunan Laporan Harian/Mingguan | Tambahan: Review & Analisa Laporan P&L Bulanan Outlet
9 | ON THE JOB TRAINING | Kriteria Soft Skills | Penilaian Perilaku Kerja | Problem Solving and Decision Making; Leadership saat Memimpin Shift; Koordinasi Tim; Adaptasi & Inisiatif | -
10 | COMPREHENSION (FINAL) | Penilaian Akhir | Comprehension | Presentasi Proyek Improvement Outlet (Final Project); Final Exam tertulis & studi kasus; Wawancara Penempatan oleh Manajemen | -

## 1b. Flow Diagram MT
FLOW PROGRAM MANAGEMENT TRAINEE (MT) - PT MIE PEDAS RAYA
Manpower Planning, Jobdesc & Jobspec MT
↓
Open Vacancy & Sourcing (Internal & Eksternal)
↓
Screening CV -> Psikotes & FGD -> Interview HR + User
↓
Offering & Administrasi Onboarding
↓
IN CLASS TRAINING (1 Bulan): Onboarding, Product Knowledge, Technical & Soft Skill
↓
| Tidak Lulus | Test Akhir In Class (Final Exam Tertulis) |  |  |  | Lulus
↓
TIDAK LULUS -> Mengulang Materi In Class (Remedial 2 Minggu) |  | LULUS -> Lanjut OJT
↓
OJT TAHAP 1 & 2 (4 Bulan) Basic Operation, Financial Management, Leadership
↓
Evaluasi Bulanan OJT olehMentor (SPV/Manager)
↓
Rotasi Outlet & Praktik Mandiri (2 Bulan)
↓
COMPREHENSION: Presentasi Final Project + Final Exam
↓
FINAL EVALUATION (Rekap PEPA -> Klasifikasi A/B/C/D)
↓
|  |  | -> |  | A | Klasifikasi A (>=85) -> PENEMPATAN sebagai MANAGER OUTLET (Bogor/Jaksel)
Klasifikasi B (75-84.9) -> PENEMPATAN sebagai SUPERVISOR OUTLET
Klasifikasi C (65-74.9) -> PENEMPATAN sebagai ASISTEN SUPERVISOR
Klasifikasi D (<65) -> TIDAK LOLOS MT -> Opsi: kembali sebagai Crew Outlet, atau mengulang MT batch selanjutnya (max 1x), atau evaluasi PHK sesuai kebijakan HR
Tahapan Proses | Pelaksanaan Training/OJT |  |  | Titik Keputusan / Evaluasi |  |  | Hasil Lolos | Hasil Tidak Lolos

## 2. GanttChart MT
GANTT CHART PROGRAM MANAGEMENT TRAINEE (MT) Rekrutmen s.d. Penempatan Resmi - Durasi 12 Bulan
No | Tahapan / Kegiatan | PIC | Durasi | % Selesai | Bln 1 | Bln 2 | Bln 3 | Bln 4 | Bln 5 | Bln 6 | Bln 7 | Bln 8 | Bln 9 | Bln 10 | Bln 11 | Bln 12
1 | Manpower Planning, Fixation Jobdesc & Jobspec | Tim HR | 2 Minggu | 0% | bar: Bln 1
2 | Open Vacancy & Sourcing Kandidat (Internal & Eksternal) | Tim HR | 1.5 Bulan | 0% | bar: Bln 1 to Bln 2
3 | Screening CV | Tim HR | 2 Minggu | 0% | bar: Bln 2
4 | Psikotes & Focus Group Discussion (FGD) | Tim HR | 2 Minggu | 0% | bar: Bln 2 to Bln 3
5 | Interview HR + User (Manager Operasional) | HR + Manager | 2 Minggu | 0% | bar: Bln 3
6 | Offering, Administrasi & Persiapan Onboarding | Tim HR | 2 Minggu | 0% | bar: Bln 3 to Bln 4
7 | In Class Training (Onboarding, Product Knowledge, Technical & Soft Skill) | Tim Training & HR | 1 Bulan | 0% | bar: Bln 4
8 | OJT Tahap 1 - Basic Operation (Outlet Margonda/Sawangan) | SPV Outlet | 2 Bulan | 0% | bar: Bln 5 to Bln 6
9 | OJT Tahap 2 - Financial Management & Leadership | Manager Operasional | 2 Bulan | 0% | bar: Bln 7 to Bln 8
10 | Rotasi Outlet & Praktik Mandiri | Manager Operasional | 2 Bulan | 0% | bar: Bln 9 to Bln 10
11 | Comprehension - Presentasi Final Project & Final Exam | HR + Manajemen | 3 Minggu | 0% | bar: Bln 11
12 | Final Evaluation, Klasifikasi & Keputusan Penempatan | HR + Direktur Utama | 1 Minggu | 0% | bar: Bln 11
13 | Penempatan Resmi & Onboarding ke Outlet Baru (Bogor/Jaksel) | Manager Operasional | 1 Bulan | 0% | bar: Bln 12
Catatan: Bar berwarna menunjukkan bulan pelaksanaan kegiatan. % Selesai diisi & diupdate berkala oleh PIC saat program berjalan.

## 2b. Flow Program MT
FLOW PROGRAM MANAGEMENT TRAINEE (MT) - PT MIE PEDAS RAYA
| No | Tahapan & Deskripsi / Keputusan
| 1 | Rekrutmen & Seleksi MT - Screening CV, Psikotes, FGD, dan Interview HR + User. Kandidat terpilih lanjut ke In Class Training.
| 2 | In Class Training (1 bulan) - Onboarding, Product Knowledge, Technical Skill (Basic Operation & Financial Management), Soft Skill (Leadership, Communication, Problem Solving).
| 3 | OJT 6 Bulan + Rotasi Outlet (4 bulan) - Praktik langsung di outlet didampingi mentor (SPV/Manager), meliputi simulasi cashier/kitchen, laporan keuangan, dan kepemimpinan saat shift.
| 4 | Comprehension - Final Exam (tertulis & studi kasus) dan Presentasi Final Project Improvement Outlet di hadapan panel manajemen.
| 5a | Hasil: Skor Final >= 85 -> Klasifikasi A -> DITEMPATKAN sebagai Manager Outlet (outlet ekspansi Bogor/Jakarta Selatan).
| 5b | Hasil: Skor Final 75-84.9 -> Klasifikasi B -> DITEMPATKAN sebagai Supervisor Outlet.
| 5c | Hasil: Skor Final 65-74.9 -> Klasifikasi C -> DITEMPATKAN sebagai Asisten Supervisor.
| 5d | Hasil: Skor Final < 65 -> Klasifikasi D -> TIDAK LOLOS. Karyawan tetap bekerja sebagai Crew Outlet (tidak PHK), dengan opsi mengikuti kembali program MT pada batch berikutnya setelah evaluasi 6 bulan.

## 3. Silabus MT
SILABUS PROGRAM MANAGEMENT TRAINEE (MT) - PT MIE PEDAS RAYA
| Level | Asisten Supervisor / Supervisor Outlet / Manager Outlet (Track Operasional)
| Program Description | Program pengembangan talent internal selama 12 bulan untuk membentuk calon pemimpin outlet yang menguasai operasional, keuangan dasar outlet, dan kepemimpinan, guna mendukung ekspansi outlet ke Bogor & Jakarta Selatan.
| Program Objectives | 1) Memastikan kesiapan SDM untuk posisi Asst. SPV, SPV, dan Manager Outlet baru; 2) Menstandarkan kompetensi teknis & soft skill operasional outlet; 3) Meningkatkan retensi karyawan berkualitas melalui jenjang karir yang jelas.
| Program Duration | 12 Bulan (1 Bulan In Class Training, 6 Bulan OJT, 2 Bulan Rotasi, 1 Bulan Comprehension, sisanya proses rekrutmen)
No | Unit | Sub Unit | Materi Pembelajaran | Topik Materi | Trainer | Durasi | Metode Training | Est. Budget (Rp)
1 |  | Onboarding | Materi Orientasi Karyawan Baru | Company Profile, Visi-Misi, Struktur Organisasi | Tim HR Generalist | 480 Menit | Lecturing & Discussion | 16855000
|  |  |  | Peraturan Perusahaan, PKB, Hak & Kewajiban Karyawan | Tim HR Generalist | - | -
|  |  |  | K3 & Higiene Dapur (Dasar HACCP) | Tim HR Generalist | - | -
|  |  |  | Sistem HRIS, Absensi & Penggajian | Tim HR Generalist | - | -
2 | In Class Training | Product Knowledge | Pengenalan Produk | Sejarah & Filosofi Produk Mie Pedas dan Dimsum | Tim Operasional / Marketing | 240 Menit | Lecturing & Tasting Session
|  |  |  | Varian Menu, Resep Standar & Plating | Tim Operasional | - | -
|  |  |  | SOP Quality Control & Food Safety | Tim Operasional | - | -
3 | In Class Training | Technical Skills | Basic Operation | SOP Kasir & Sistem POS | SPV Outlet | 480 Menit | Demo, Praktik & Simulasi
|  |  |  | SOP Kitchen Flow (Mise en Place s.d. Plating) | SPV Outlet | - | -
|  |  |  | SOP Service & Standar Penyajian | SPV Outlet | - | -
|  |  |  | Inventory & Stock Management (FIFO/FEFO) | SPV Outlet | - | -
4 | In Class Training | Technical Skills | Financial Management | Cash Handling & Daily Sales Report | Manager Finance | 360 Menit | Lecturing & Studi Kasus
|  |  |  | Food Cost & COGS Control | Manager Finance | - | -
|  |  |  | *Manager Outlet: P&L Outlet, Forecasting, Vendor Management | Manager Finance & Operasional | +180 Menit | -
5 | In Class Training | Soft Skills | Leadership | Leadership Role as a Leader & Delegasi Tugas | Manager HR / Trainer Eksternal | 240 Menit | Workshop & Role Play
|  |  |  | *Manager Outlet: Performance & Conflict Management | Trainer Eksternal | +120 Menit | -
6 | In Class Training | Soft Skills | Communication & Service Excellence | Customer Service Excellence & Complaint Handling | Manager Marketing | 180 Menit | Role Play & Simulasi
7 | In Class Training | Soft Skills | Problem Solving & Decision Making | Studi Kasus Operasional Outlet | Manager Operasional | 180 Menit | Studi Kasus & Diskusi Kelompok
8 | On the Job Training | Technical Skills | Cashier & Kitchen Production Simulation | Praktik langsung di Outlet Margonda/Sawangan didampingi SPV | SPV Outlet (Mentor) | 2 Bulan | Hands-on, Mentoring
9 | On the Job Training | Technical Skills | Financial Management Practice | Penyusunan Laporan Harian/Mingguan & Food Cost Outlet | SPV Outlet & Manager Finance | 2 Bulan | Hands-on, Coaching
10 | On the Job Training | Soft Skills | Leadership & Problem Solving Practice | Memimpin shift, koordinasi tim, problem solving lapangan | Manager Operasional (Mentor) | 2 Bulan | Mentoring, Job Rotation
11 | On the Job Training | Rotasi Outlet | Praktik Mandiri | Rotasi ke outlet kedua untuk memperluas exposure operasional | Manager Operasional | 2 Bulan | Job Rotation
12 | Comprehension | Penilaian Akhir | Final Project & Final Exam | Presentasi Proyek Improvement Outlet & Ujian Tertulis/Studi Kasus | Tim Manajemen & HR | 3 Minggu | Presentasi & Ujian Tertulis

## 4. Budget MT
BUDGET PROGRAM MANAGEMENT TRAINEE (MT) - 5 Peserta
Rekap |  |  |  | Jumlah (Rp) | Keterangan
MT Facilities Budget |  |  |  | 7125000 | Akomodasi, konsumsi, transport, modul, seragam, graduation
MT In Class Budget |  |  |  | 3730000 | Fee trainer & sewa peralatan training
MT OJT Budget |  |  |  | 2750000 | Mentor allowance, seragam OJT, transport rotasi
MT Comprehension Budget |  |  |  | 3250000 | Sewa tempat, fee juri, plakat & sertifikat
TOTAL BUDGET PROGRAM MT |  |  |  | 16855000
MT FACILITIES BUDGET
Item | Qty | Jumlah Pax | Harga/Pax (Rp) | Subtotal (Rp) | Keterangan
Sewa Venue Training (Ruang Meeting/Aula) | 5 hari | 1 | 1500000 | 1500000 | Disewa per hari training in class
Akomodasi Peserta (Hotel/Wisma) | 4 malam | 5 | 350000 | 1750000 | Untuk peserta dari luar kota
Konsumsi Training (Makan + Snack) | 5 hari | 5 | 75000 | 375000 | Per pax per hari (3x makan + 2x snack)
Transportasi Peserta (PP) | 1x | 5 | 150000 | 750000 | Reimbursement transport ke lokasi training
Modul & ATK Training | 1 set | 5 | 50000 | 250000 | Hand-out materi, alat tulis
Seragam & Atribut MT (Pin/Name Tag) | 1 set | 5 | 200000 | 1000000 | Identitas khusus peserta MT
Acara Graduation & Sertifikat Kelulusan MT | 1 set | 5 | 300000 | 1500000 | Sertifikat, plakat, dokumentasi
Total |  |  |  | 7125000
MT IN CLASS BUDGET
Item | Qty | Jumlah Pax | Harga/Sesi (Rp) | Subtotal (Rp) | Keterangan
Fee Trainer Internal (Tim HR/Operasional/Finance) | 6 sesi | 1 | 500000 | 500000 | Onboarding, Product Knowledge, Basic Operation, dst
Fee Trainer Eksternal (Leadership Workshop) | 1 sesi | 1 | 3000000 | 3000000 | Khusus materi Leadership
Sewa Proyektor & Sound System | 5 hari | 1 | 200000 | 200000 | Untuk seluruh sesi in class training
Printing Modul & Sertifikat Sesi | 5 pax | 1 | 30000 | 30000 | Cetak materi & handout
Total |  |  |  | 3730000
MT OJT BUDGET
Item | Qty | Jumlah Pax | Harga/Pax (Rp) | Subtotal (Rp) | Keterangan
Mentor Allowance (SPV/Manager Pendamping) | 6 bulan | 5 | 200000 | 1000000 | Tunjangan tambahan untuk mentor per peserta per bulan
Seragam Kerja OJT | 1 set | 5 | 250000 | 1250000 | Seragam operasional untuk OJT di outlet
Transportasi Rotasi Outlet | 4x | 5 | 100000 | 500000 | Biaya transport saat rotasi ke outlet kedua
Total |  |  |  | 2750000
MT COMPREHENSION BUDGET
Item | Qty | Jumlah Pax | Harga/Unit (Rp) | Subtotal (Rp) | Keterangan
Sewa Tempat Presentasi Final | 1x | 1 | 1000000 | 1000000 | Ruang presentasi final project
Fee Juri/Panelis (Direktur, Manager Operasional, Manager HR) | 3 orang | 1 | 500000 | 500000 | Honor panelis penilai final exam
Plakat & Sertifikat Kelulusan MT | 1 set | 5 | 350000 | 1750000 | Penghargaan kelulusan program MT
Total |  |  |  | 3250000

## 5. Penilaian MT
PERFORMANCE EVALUATION & PERFORMANCE APPRAISAL (PEPA) - PROGRAM MT
A. REKAP NILAI AKHIR PESERTA MT
No | NIK | Nama Peserta | Onboarding (5%) | Product Knowledge (10%) | Financial Mgmt (15%) | Soft Skill In Class (10%) | OJT Technical (30%) | OJT Soft Skill (15%) | Presentasi (10%) | Final Exam (5%) | Final Score
1 | MT-001 | Peserta MT 1 | 80 | 82 | 78 | 85 | 80 | 82 | 80 | 78 | 80.6
2 | MT-002 | Peserta MT 2 | 75 | 70 | 68 | 72 | 65 | 70 | 70 | 65 | 68.4
3 | MT-003 | Peserta MT 3 | 90 | 88 | 85 | 90 | 92 | 88 | 90 | 90 | 89.4
4 | MT-004 | Peserta MT 4 | 60 | 55 | 58 | 60 | 55 | 60 | 58 | 55 | 57.3
5 | MT-005 | Peserta MT 5 | 85 | 80 | 82 | 84 | 86 | 84 | 80 | 82 | 83.5
No | NIK | Nama Peserta | Final Score | Klasifikasi | Rekomendasi Penempatan
1 | MT-001 | Peserta MT 1 | 80.6 | B - Baik
2 | MT-002 | Peserta MT 2 | 68.4 | C - Cukup
3 | MT-003 | Peserta MT 3 | 89.4 | A - Sangat Baik
4 | MT-004 | Peserta MT 4 | 57.3 | D - Kurang
5 | MT-005 | Peserta MT 5 | 83.5 | B - Baik
Standar Klasifikasi: A (>=85) -> Manager Outlet ¦ B (75-84.9) -> Supervisor Outlet ¦ C (65-74.9) -> Asisten Supervisor ¦ D (<65) -> Tidak Lolos, kembali sebagai Crew Outlet
B. FORM PENILAIAN ON THE JOB TRAINING (OJT) - PER PESERTA
Nama Karyawan | : | ......................................
NIK | : | ......................................
Jabatan Saat Ini / Target | : | ......................................
Periode Penilaian | : | ......................................
No | Aspek Penilaian | Indikator | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Catatan
1 | Technical Skill - Cashier/Kitchen | Mampu menjalankan SOP kasir/dapur sesuai standar
Mampu menyelesaikan transaksi/produksi dengan akurat & cepat
2 | Financial Management | Mampu menyusun laporan harian/mingguan dengan benar
Mampu mengontrol food cost & cash sesuai target
3 | Leadership | Mampu memimpin shift dan mendelegasikan tugas
Mampu melakukan coaching ke anggota tim
4 | Problem Solving & Decision Making | Mampu menyelesaikan masalah operasional sesuai SOP
Mampu mengambil keputusan cepat saat kondisi tidak normal
5 | Sikap & Inisiatif | Disiplin, proaktif, dan kolaboratif dengan tim
|  | Total Skor | [5 empty] | 0
Skala: 1 = Sangat Kurang, 2 = Kurang, 3 = Cukup, 4 = Baik, 5 = Sangat Baik. Isi nilai pada kolom 1-5 sesuai pencapaian peserta.

## 6. Silabus Onboarding
SILABUS ONBOARDING - CREW OUTLET & STAFF HO BARU PT MIE PEDAS RAYA
| Sasaran | Crew Kitchen, Crew Service (Kasir/Waiters), dan Staff HO baru (untuk outlet Margonda/Sawangan maupun outlet ekspansi baru)
| Program Description | Program pembekalan awal bagi karyawan baru selama masa probation 3 bulan, terdiri dari In Class Training (2 hari) dan On the Job Training (selama probation) dengan pendampingan mentor.
| Program Duration | 2 Hari In Class Training + 3 Bulan OJT/Masa Probation
No | Sasaran | Unit | Materi | Topik | Trainer | Durasi | Metode Training
1 | Semua Posisi | In Class - Onboarding | Materi Orientasi Karyawan Baru | Company Profile, Visi-Misi, Struktur Organisasi PT Mie Pedas Raya | Staff HR | 120 Menit | Lecturing & Diskusi
|  |  |  | Peraturan Perusahaan, Hak & Kewajiban, K3 dan Higiene Dapur | Staff HR | 120 Menit | Lecturing
|  |  |  | Seragam, Grooming, dan Sistem HRIS/Absensi | Staff HR | 60 Menit | Demo & Praktik
2 | Semua Posisi | In Class - Product Knowledge | Pengenalan Produk | Menu, Bahan Baku, dan SOP Standar Rasa & Penyajian | Manager Operasional | 180 Menit | Lecturing & Tasting Session
3 | Crew Kitchen | In Class - Technical Skill | Basic Operation Dapur | SOP Memasak, Food Safety/HACCP, Kebersihan & Penyimpanan Bahan | SPV Outlet | 240 Menit | Demo & Praktik Langsung
4 | Crew Service (Kasir/Waiters) | In Class - Technical Skill | Basic Operation Service | SOP Kasir & Sistem POS, Service Excellence, Tata Cara Penyajian | SPV Outlet | 240 Menit | Demo & Praktik Langsung
5 | Staff HO (Finance/Lainnya) | In Class - Technical Skill | Basic Operation HO | SOP Pencatatan Keuangan, Laporan Harian, dan Sistem Akuntansi yang digunakan | Manager Finance | 240 Menit | Lecturing & Praktik Sistem
6 | Semua Posisi | In Class - Soft Skill | Komunikasi & Teamwork | Komunikasi Efektif, Kerja Sama Tim, Problem Solving Dasar | Staff HR | 120 Menit | Role Play & Diskusi
7 | Semua Posisi | OJT - Bulan 1 | Pendampingan Mentor (Buddy System) | Praktik langsung sesuai job desc didampingi mentor (Senior Crew/SPV) | Mentor (SPV/Senior Crew) | 1 Bulan | Mentoring & Hands-on
|  | OJT - Bulan 1 | Simulasi Mingguan | Cashier/Kitchen Production Simulation mingguan + evaluasi mentor | Mentor / SPV Outlet | Mingguan | Simulation & Coaching
8 | Semua Posisi | OJT - Bulan 2 | Praktik Mandiri dengan Supervisi | Pelaksanaan tugas mandiri dengan supervisi berkala dari mentor | Mentor / SPV Outlet | 1 Bulan | Hands-on & Supervisi
9 | Semua Posisi | OJT - Bulan 3 | Praktik Penuh & Evaluasi Akhir | Pelaksanaan tugas penuh + evaluasi akhir probation | SPV Outlet / Manager Operasional | 1 Bulan | Hands-on & Final Assessment
10 | Semua Posisi | Penilaian Akhir | Keputusan Status Karyawan | Evaluasi akhir bulan ke-3 untuk menentukan status (tetap/perpanjang/tidak lanjut) | Manager Operasional & HR | 1 Hari | Wawancara & Review Form Penilaian

## 7. Penilaian Onboarding
PERFORMANCE EVALUATION & PERFORMANCE APPRAISAL (PEPA) - EVALUASI PROBATION 3 BULAN
| Nama Karyawan | : | ...................................... |  |  | Jabatan | : | ......................................
| NIK | : | ...................................... |  |  | Outlet/Unit | : | ......................................
| Tanggal Mulai Kerja | : | ...................................... |  |  | Mentor/Atasan | : | ......................................
A. ASPEK PENILAIAN (Diisi setiap akhir bulan oleh Mentor/SPV)
No | Aspek Penilaian | Indikator | Bulan 1 (1-5) | Bulan 2 (1-5) | Bulan 3 (1-5)
1 | Kehadiran & Kedisiplinan | Tepat waktu, jarang absen tanpa keterangan, mematuhi jadwal shift
2 | Technical Skill | Penguasaan SOP & job desc sesuai posisi (kasir/dapur/finance, dll)
3 | Kualitas Kerja | Akurasi, kerapihan, dan kepatuhan terhadap standar perusahaan
4 | Soft Skill - Komunikasi & Teamwork | Mampu berkomunikasi & bekerja sama dengan tim secara efektif
5 | Inisiatif & Problem Solving | Proaktif menyelesaikan masalah & memberikan ide perbaikan
6 | Sikap Kerja / Attitude | Sopan, jujur, bertanggung jawab, dan sesuai budaya perusahaan
|  | Total Skor (Max 30) | 0 | 0 | 0
B. REKOMENDASI PER PERIODE
Periode | Total Skor | Rekomendasi
Bulan 1 | 0 | Kurang - Pertimbangkan Perpanjangan Evaluasi
Bulan 2 | 0 | Kurang - Pertimbangkan Perpanjangan Evaluasi
Bulan 3 (Final) | 0 | TIDAK DILANJUTKAN / KONTRAK TIDAK DIPERPANJANG
Skala nilai per indikator: 1 = Sangat Kurang, 2 = Kurang, 3 = Cukup, 4 = Baik, 5 = Sangat Baik. Total skor maksimal per bulan = 30 (6 aspek x 5).
Catatan Tambahan / Rekomendasi Pengembangan:

## 8. Timeline Onboarding
TIMELINE / GANTT CHART ONBOARDING Masa Probation 3 Bulan (12 Minggu) - Karyawan Tetap
No | Tahapan / Kegiatan | PIC | Durasi | % Selesai | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
1 | Onboarding & In Class Training (2 hari) | Staff HR | 3 Hari | 0% | bar: M1
2 | OJT Bulan 1 - Pendampingan Mentor (Buddy System) | Mentor / SPV Outlet | 4 Minggu | 0% | bar: M1 to M4
3 | Evaluasi Bulan 1 | SPV Outlet | 1 Hari | 0% | bar: M4
4 | OJT Bulan 2 - Praktik Mandiri dengan Supervisi | Mentor / SPV Outlet | 4 Minggu | 0% | bar: M5 to M8
5 | Evaluasi Bulan 2 | SPV Outlet | 1 Hari | 0% | bar: M8
6 | OJT Bulan 3 - Praktik Penuh | SPV Outlet | 4 Minggu | 0% | bar: M9 to M12
7 | Evaluasi Akhir & Keputusan Status Karyawan | Manager Operasional & HR | 1 Hari | 0% | bar: M12
Catatan: Bar berwarna menunjukkan minggu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi bulanan menjadi dasar keputusan kelanjutan status karyawan di akhir bulan ke-3.

## 8b. Flow Diagram Onboarding
FLOW PROGRAM ONBOARDING - CREW OUTLET & STAFF HO BARU PT MIE PEDAS RAYA
Karyawan Baru Diterima (Crew Outlet / Staff HO)
↓
IN CLASS TRAINING (Hari 1-2): Onboarding, Product Knowledge, Technical & Soft Skill sesuai posisi
↓
OJT BULAN 1 Pendampingan Mentor (Buddy System)
↓
| Kurang | EVALUASI BULAN 1 (Form PEPA - 6 Aspek) |  |  | Cukup/Baik
↓
Skor < 18 (Kurang) -> Pendampingan Tambahan & Coaching Intensif oleh Mentor |  | Skor >= 18 -> Lanjut OJT Bulan 2
↓
OJT BULAN 2 Praktik Mandiri dengan Supervisi
↓
| Kurang | EVALUASI BULAN 2 (Form PEPA - 6 Aspek) |  |  | Cukup/Baik
↓
Skor < 18 (Kurang) -> Pendampingan Tambahan, Warning/SP1 sesuai kebijakan HR |  | Skor >= 18 -> Lanjut OJT Bulan 3 (Praktik Penuh)
↓
OJT BULAN 3 Praktik Penuh (Tanpa Pendampingan Penuh)
↓
|  | <- Baik |  |  | Kurang ->
↓
Skor >= 24 (Baik) -> DIANGKAT MENJADI KARYAWAN TETAP (Lanjut PKWT/Tetap + Masuk pool kandidat MT jika berprestasi) |  |  | Skor 18-23 (Cukup) -> PERPANJANG MASA PROBATION 1 BULAN + Coaching Tambahan, Evaluasi Ulang |  |  | Skor < 18 (Kurang) -> KONTRAK TIDAK DIPERPANJANG / TIDAK DILANJUTKAN (sesuai ketentuan masa probation)
Tahapan Proses | Pelaksanaan Training/OJT |  |  | Titik Evaluasi |  | Hasil Baik/Lolos | Hasil Kurang/Tidak Lolos

## 9. Budget Onboarding
BUDGET ONBOARDING (Asumsi 1 Batch = 10 Crew Outlet Baru + 1 Staff HO untuk Pembukaan Outlet Ekspansi)
Item | Qty | Jumlah Pax | Harga/Pax (Rp) | Subtotal (Rp) | Keterangan
Konsumsi In Class Training (2 hari) | 2 hari | 11 | 50000 | 550000 | Makan siang + snack selama in class training
Modul & ATK Onboarding | 1 set | 11 | 30000 | 330000 | Hand-out materi & alat tulis
Seragam Kerja Baru | 1 set | 11 | 200000 | 2200000 | Seragam standar Crew/Staff baru
Atribut Khusus Dapur/APD (Crew Kitchen) | 1 set | 6 | 150000 | 900000 | Apron, sarung tangan, hairnet, sepatu anti-slip
ID Card & Atribut Karyawan | 1 set | 11 | 25000 | 275000 | ID card, name tag
Fee Trainer Internal (HR, SPV, Manager Finance) | 4 sesi | 1 | 300000 | 300000 | In class training 2 hari
Mentor Allowance OJT (3 bulan) | 3 bulan | 11 | 150000 | 1650000 | Tunjangan tambahan mentor per peserta per bulan
TOTAL BUDGET ONBOARDING (per Batch) |  |  |  | 6205000
Catatan: Biaya bersifat estimasi dan dapat disesuaikan dengan jumlah karyawan baru sesuai kebutuhan pembukaan outlet (lihat Manpower Planning).